## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
BANNER | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | HUU | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | HUU
ABOUT US | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | HUU | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | HUU
BOOK | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | HUU | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | HUU
CATEGORI | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | HUU | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | HUU
FOOD | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | HUU | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | HUU
stats | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | LINH | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | LINH
video | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | LINH | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | LINH
blog posts | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | LINH | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | LINH
testimonial | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | LINH | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | LINH
footer | 2022-10-15 | 2022-10-20 | 100% | LINH | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 100% | LINH